## Sheet1
住建局安全站2018年建筑工程在建项目“五一”节前、 “双创”及扬尘治理安全生产检查情况汇总表
序号 | 工程名称 | 抽查 部位 | 主要存在的安全隐患 | 下达文书标号
1 | 悦城广场 1期、2期 | 6#基础 2期主体 | 1.垂直防护立杆缺失严重、转角处立杆缺失、基础已有沉降现象 2.电工无证上岗，配电室2台总箱且串联、塔吊漏电保护器失灵 3.塔吊附着设置严重违规，非原厂附着、锚固方式不正确 4.深基坑无专项方案及相关支护措施 5.现场无水冲设备 6.现场大门附近无施工警示标志 | 停工通知书编号2018-01
2 | 新月C区棚户区改造项目1标 | 11#12# 主体 | 1.管理人员（项目经理、技术负责）空岗 2.垂直防护体系未形成、转角处立杆缺失、里排立杆缺失严重连墙件设置不符合要求，12#楼基础有沉降现象无任何补强措施 3.塔吊附着设置严重违规，非原厂附着，与主体连接处为刚性焊接 4.模板支撑：无扫地杆、扣件受力严重。 5.电梯进口私自搭接运料平台 6.扬尘治理不到位 7.现场大门附近无施工警示标志 | 停工通知书编号2018-02
3 | 盛世华庭 | 起重机械 | 1.塔吊附着设置严重违规，与主体距里过远，使附着没有作用，锚固方式不正确，为刚性连接 2.升降机附着个别节点用钢丝绳连接，附着未层层设置 3.无水冲设备 4.现场大门附近无施工警示标志 | 停工通知书编号2018-03
4 | 亿丰时代广场棚户区改造项目A#B#楼 | 主体 | 1.小的预留洞口没有覆盖 2.电梯进口防护过于简陋，安全兜网内杂物未清理 3.塔吊基础内积水未清理 4.无水冲设备 5.现场大门附近无施工警示标志 | 隐患整改通知书2018-01
5 | 亿丰时代广场棚户区改造项目G#I#L#楼 | 主体 | 1.临时用电：未进行漏报测试 2.垂直防护相关主要节点小横杆缺失严重、转角处立杆缺失 3.模板支撑：存在上下U托现象、U托伸出过长、跨距设置过大、无扫地杆 4.安全内业无安全教育、无三级自检 5.扬尘治理不到位、现场大门附近无施工警示标志 | 隐患整改通知书2018-02
6 | 桦南县爱国主义教育基地（图书馆、文化馆、博物馆“三馆合一”） | 主体 | 1.剪刀撑搭接长度不够 2.模板支撑：个别U托伸出过长 3.个别预留洞口未覆盖、无挡脚板 4.无上下安全通道 5.现场大门附近无施工警示标志 | 隐患整改通知书2018-03
7 | 印象老街棚户区改造项目 | 主体 | 1.临时用电：分配电箱采用淘汰的断路器 2.现场未设置安全标示、道路没有硬化、环保防尘措施不到位 3.现场无基坑防护措施、随时有坍塌的可能、与搅拌区安全距离不够 4.搅拌区没有双层硬防护 5.安全内业：无三级自检、未进行安全教育 6.无各类专项方案 7.无水冲设备、现场大门附近无施工警示标志 | 隐患整改通知书2018-04
8 | 绿茵阳光小区棚户区改造项目 | 3#基础 2#6# 主体 | 1.基坑边坡坡度过小、基坑边坡土方堆积高度过高，人为的形成局部深基坑 2.垂直防护转角处里排立杆缺失严重、小横杆设施过少 3.模板支撑：存在上下U托现象 4.临时用电：接地导体设置不对 5.扬尘治理不到位 6.现场大门附近无施工警示标志 | 隐患整改通知书2018-05
9 | 新月C区棚户区改造项目3标段 | 基础 | 1.临时用电：没有做重复接地 2.现场展设、未设置安全标语 3.未开展安全内业 4.塔吊北侧有高压线没有相应的防护设施 5.扬尘措施不到位 6.无洒水设备 7.现场大门附近无施工警示标志 | 隐患整改通知书2018-06
10 | 新月C区棚户区改造项目2标段 | 基础 | 1.临时用电：总箱处照明未形成三级配电 2.安全内业：未全面进行安全交底 3.扬尘治理不到位 4.无水冲设备 5.现场大门附近无施工警示标志 | 隐患整改通知书2018-07
11 | 新月C区棚户区改造项目4标段 | 主体 | 1.垂直防护小横杆设置数量不够 2.模板支撑：个别U托探出长度过长、扫地杆设置过少 3.无冲水设备 4.现场大门附近无施工警示标志 | 隐患整改通知书2018-08
12 | 莱茵花园2期 | 主体 | 1.垂直防护里排立杆缺失严重 2.安全内业：未进行三级自检 3.小的预留洞口没有覆盖 4.塔吊附着设置严重违规，非原厂附着、锚固方式不正确 5.扬尘治理不到位 6.现场大门附近无施工警示标志 | 隐患整改通知书2018-09
13 | 幸福小学 | 主体 | 1.垂直防护里排立杆缺失严重 2.卸料平台联墙件设置过少、悬挑扣件受力严重 3.临时用电：三级配电系统配置不合理、个别配电箱多一级配电 4.现场无硬化、无大门、无展设、围挡未全封闭 5.无水冲设备、扬尘治理不到位 6.现场大门附近无施工警示标志 | 隐患整改通知书2018-10
14 | 恒源农业产业园 | 主体 | 1.垂直防护里排立杆设置不足、个别立杆悬空、转角处没有补强杆 2.模板支撑：纵向扫地杆设置过少、U托探出过长 3.临时用电：用电设备从分配电箱直接接出、分配电箱接线方式错误 4.现场大门附近无施工警示标志 | 隐患整改通知书2018-11
15 | 第四小学 | 主体 | 1.分配电箱没有标识 2.临边防护不严密、楼梯边上未设置防护 3.安全内业：未进行2018年安全内业 4.现场大门附近无施工警示标志 | 隐患整改通知书2018-12
16 | 桦安小区廉租房项目 | 主体 | 1.垂直防护转角处立杆缺失、剪刀撑搭接长度不足、扣件设置数量不足、多处立杆悬空 2.模板支撑体系未形成、U托设置于立杆底部、无扫地杆、腰杆，模板支撑体系存在重大安全隐患 3.安全内业：未进行三级自检、新入场工人未进行安全教育、交底 4.扬尘治理不到位 5.无水冲设备 6.现场大门附近无施工警示标志 | 隐患整改通知书2018-13