## 汇总
桦南县2023年度涉农资金统筹整合使用（年初）使用计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 是否出自项目库 | 计划建设时间 | 项目建设地点 | 主要建设规模及内容 | 2023年统筹 项目资金 | 行业部门 | 项目预计 年收益 | 预计受益户数 | 绩效目标
| 合计 |  |  |  |  | 7372
一 | 农业生产发展项目 |  |  |  |  | 4477
1 | 民主村种羊繁育养殖舍建设项目 | 是 | 2023.03 | 民主村 | 建设1000只种羊繁育养殖舍1栋及附属配套设施等。 | 120 | 省农业农村厅 | 6 | 100 | 新建种羊繁育养殖舍≥1栋；年出栏量≥1000头；当年开工率100%：当年完工率100%；受益农户≥100户。受益群众满意度≥96%。
2 | 二甲基呋喃农药中间体项目 | 是 | 2023.03 | 工业园区 | 建设二甲基呋喃生产线，生产设备及配套设施等。 | 1900 | 省农业农村厅 | 114 | 96 | 二甲基呋喃生产线≥1处；生产车间≥2间；当年开工率100%：当年完工率100%；受益农户≥96户。受益群众满意度≥96%。
3 | 2023乡村振兴粮食仓储建设项目 | 是 | 2023.04 | 土龙山镇 | 建设30000立方粮食仓储库房，1000吨粮食烘干设备一座及附属配套设施等。 | 1182 | 省农业农村厅 | 70.92 | 210 | 建设粮食仓储库≥1处；当年开工率100%：当年完工率100%；受益农户≥210户。受益群众满意度≥96%。
4 | 功兴村速冻粘玉米加工项目 | 是 | 2023.03 | 功兴村 | 建设速冻粘玉米加工厂房2100㎡、速冻间3个及附属配套设施等。 | 350 | 省农业农村厅 | 21 | 60 | 新建速冻粘玉米加工设备≥1套；当年开工率100%：当年完工率100%；受益脱贫户≥60户。受益群众满意度≥96%。
5 | 愚公村粘玉米种植加工项目 | 是 | 2023.03 | 愚公村 | 建设1500㎡冷库，1500㎡加工车间及生产设备等。 | 330 | 省农业农村厅 | 19.8 | 63 | 新建速冻粘玉米加工设备≥1套；当年开工率100%：当年完工率100%；受益脱贫户≥63户。受益群众满意度≥96%。
6 | 东双龙河村万只大鹅养殖基地项目 | 是 | 2023.03 | 东双龙河村 | 建设育雏舍两栋及附属配套设施。 | 150 | 省农业农村厅 | 9 | 54 | 新建万只大鹅养殖基地≥1处；年育雏量≥5000只；当年开工率100%：当年完工率100%；受益农户≥54户。受益群众满意度≥96%。
7 | 桦南县益森酱豆加工坊 | 是 | 2023.03 | 永昌村 | 该项目总投资145万元，全部使用中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）。新建800平方米酱豆加工厂房、400平方米冷库及酱豆加工设备等。年产酱豆1000吨。 | 145 | 省民宗委 | 18 | 2 | 新建酱豆厂房≥1座；当年开工率100%：当年完工率100%；受益农户≥2户。受益群众满意度≥96%。
8 | 脱贫人口小额信贷贴息项目 | 是 | 2023.03 | 全县 | 预计小额贷款贴息2000户。 | 300 | 省农业农村厅 |  | 2000
二 | 农村基础设施建设项目 |  |  |  |  | 2227.21
1 | 2023年村内水泥路建设项目 | 是 | 2023.03 | 永远村、柴家村、东风村、九里六村、北安村 | 新建村内水泥路5.8公里 | 421 | 省乡村振兴局 |  | 368 | 新建水泥路≥5.8公里；受益群众≥368户；受益脱贫户≥128户；受益群众满意度100%；当年开工率100%，当年完工率100%。
2 | 2023年人居环境整治项目 | 是 | 2023.03 | 民主村、西大村、金胜村、桃园村、五道岗村、四合村、八一村、铁岭村、北安村 | 新建设村内路边沟20.22公里 | 862 | 省乡村振兴局 |  | 1192 | 新建路边沟≥20.22公里；受益群众≥1192户；受益脱贫户≥128户；受益群众满意度100%；当年开工率100%，当年完工率100%。
3 | 2023年农田路建设项目 | 是 | 2023.03 | 仁和村、治山村 | 新建设农田路8.9公里 | 160.21 | 省乡村振兴局 |  | 112 | 新建农田路≥8.9公里；受益群众≥112户；受益脱贫户≥65户；受益群众满意度100%；当年开工率100%，当年完工率100%。
4 | 桦南县2023年中央财政以工代赈工程农村基础设施项目 | 是 | 2023.03 | 治山村、东民主村、红权村、北柳村、山春村 | 该项目总投资710万元，其中，使用中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）374万元，新建村内路边沟23.168km。 | 710 | 省发改委 |  | 319 | 新建路边沟≥23.168公里；受益群众≥319户；受益脱贫户≥117户；受益群众满意度100%；当年开工率100%，当年完工率100%。
5 | 明义乡永昌村边沟及水泥路建设项目 | 是 | 2023.03 | 永昌村 | 该项目总投资74万元，全部使用中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）。新建水泥路0.5公里、路边沟1.3公里。 | 74 | 省民宗委 |  | 58 | 新建村内水泥路≥575米；新建道路边沟≥1150米；当年开工率100%；当年完工率100%，受益人口≥58户，工程使用年限≥10年。
三 | 其他项目 |  |  |  |  | 667.79
1 | 2023年春季雨露计划项目 | 是 | 2023.03 | 全县 | 为符合条件的脱贫学生每人每学期补助1500元。预计补助脱贫学生320人次。 | 50 | 省乡村振兴局 |  | 320 | 补贴脱贫户子女≥320人次；受益脱贫人口子女满意度100%。
2 | 2023年秋季雨露计划项目 | 是 | 2023.09 | 全县 | 为符合条件的脱贫学生每人每学期补助1500元。预计补助脱贫学生320人次。 | 50 | 省乡村振兴局 |  | 320 | 补贴脱贫户子女≥320人次；受益脱贫人口子女满意度100%。
3 | 2023年庭院经济生产补助项目 | 是 | 2023.03 | 全县 | 支持脱贫户及监测户发展庭院种植、养殖业，按补贴标准给予补贴。 | 100 | 省乡村振兴局 |  | 2500 | 庭院经济生产补助人数≥2500户；受益脱贫户满意度≥100%。
4 | 2023年省外务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）交通补助项目 | 是 | 2023.03 | 全县 | 对跨省稳定就业3个月以上的外出务工脱贫劳动力(含监测器扶对象)，每人每年安排一次性往返交通补助500元(实际往返一次交通费不足500元的，据实补助)。 | 29 | 省乡村振兴局 |  | 580 | 交通补助户数≥580户；受益脱贫户满意度≥100%。
5 | 2023年务工脱贫劳动力公益岗就业岗位补贴项目 | 是 | 2023.03 | 全县 | 对脱贫劳动力和监测对象的公益岗就业给予岗位补贴。 | 352 | 省乡村振兴局 |  | 2600 | 脱贫劳动力公益岗就业岗位户数≥2600户；受益脱贫户满意度≥100%。
6 | 2023年务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）生产奖补项目 | 是 | 2023.03 | 全县 | 对每年跨省稳定就业3个月以上、省内稳定就业2个月以上的脱贫劳动力(不含公益岗)，且家庭能够自主发展生产经营予以生产奖补(跨省就业每人每年补助1000元，省内就业每人每年补助500元)。 | 19 | 省乡村振兴局 |  | 220 | 生产奖补户数≥220户；受益脱贫户满意度≥100%。
7 | 2023年项目管理费 | 是 | 2023.03 | 全县 | 项目管理费。 | 67.79 | 省乡村振兴局